## Cronograma
CRONOGRAMA DE PROJETO
TÍTULO DO PROJETO |  | Projeto em parceria com Meninas Digitais
GERENTE DO PROJETO |  | LEONARDO CANUTO JUNIOR
ORIENTAÇÕES |  | Esboço inicial, pode ser modificado conforme necessidade
FASE |  |  | DETALHES | ETAPA 1
|  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  |  | FIM DAS ENTREGAS
| SEMANA DO PROJETO: |  | Primeira segunda-feira de cada semana | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30
0 | Planejamento |  | - Alinhamentos Internos | Kick-off do projeto | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Sprint Planning 3 | Sprint Planning 4 | Sprint Planning 5 | Sprint Planning 6 | Sprint Planning 7 | Sprint Planning 8 | Sprint Planning 9 | Sprint Planning 10 | Sprint Planning 11 | Sprint Review
|  |  | - Alinhamentos Externos | Abril 14: Alinhamento Meninas Digitais; Maio 19: Alinhamento Meninas Digitais; Junho 23: Alinhamento Meninas Digitais
1 | Desenvolvimento |  | - Entendimento Necessidades | Abril 14: Entendimento das dores e requisitos; Maio 19: Refinamento de requisitos funcionais
|  |  | - Desenvolvimento Front-End | Abril 21: Prototipação; Abril 28: Desenvolvimento das Interfaces
|  |  | - Desenvolvimento Back-End | Maio 26: Arquitetura Back-end; Junho 2: Desenvolvimento das APIs e conexões Back-end
|  |  | - Testes Internos | Maio 5: Testes de Usabilidade e Melhorias; Junho 9: Testes de Aplicação e POSTMAN
3 | Deploy e Testes |  | - Deploy da aplicação | Maio 12: Deploy do Projeto Parcial no Github; Junho 9: Deploy do Projeto Final no Github
|  |  | - Testes em Produção | Maio 12: Testes do Projeto Parcial em Produção; Junho 9: Testes do Projeto Final em Produção
4 | Entregas |  | - Documentação das Entregas | Abril 14: Documentação da entrega do Projeto Inicial; Maio 12: Documentação da entrega do Projeto Parcial; Junho 16: Documentação da entrega do Projeto Final
|  |  | - Envio de Documentos | Abril 21: Entrega Projeto Inicial; Maio 26: Entrega Projeto Parcial; Junho 30: Entrega Projeto Final